## API
Master Plan - API
PROJECT NAME |  |  |  | START DATE
Digital Marketing |  |  |  | 2025-03-24
PROJECT MANAGER |  |  |  | END DATE |  |  | OVERALL PROGRESS
Nguyen Manh Thang |  |  |  | 2025-04-15
PROJECT DELIVERABLE Description of project deliverable
Xây dựng trang website digital market đảm bảo đầy đủ các tính năng trong URD. Target là 10/05/2025
|  | TASKS |  |  |  |  | DELIVERABLES
STATUS | PRIORITY | TASK TITLES | OWNER | START DATE | END DATE | # of Days | DELIVERABLE | % COMPLETE
Not Started | HIGH | API - Tài khoản |  |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API login | TrangTk | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1 |  | 0%
Not Started | HIGH | API reset mật khẩu | TrangTk | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 1 |  | 0%
Not Started | HIGH | API khởi tạo tài khoản | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API gửi OTP | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API lấy thông tin tài khoản | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API cập nhật thông tin tài khoản | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Gọi api lấy dữ liệu đối tác và hiển thị lên trang chủ | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API danh mục và category | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API lấy danh sách menu | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API lấy danh sách category | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API lấy danh sách sản phẩm theo danh mục hoặc cate | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
|  | API - Sản phẩm | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - Hiển thị chi tiết sản phẩm như thiết kế | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - Tìm kiếm sản phẩm | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - Đặt mua sản phẩm | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - Thanh toán sản phẩm qua tk chính, tài khoản ví vnpt pay | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - Đăng ký auto-buy | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - Giao diện nhận hàng - kết quả mua bán | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
|  | API - Quản lý giỏ hàng | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - Xem giỏ hàng | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - Cập nhật sửa giỏ hàng | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - Thanh toán giỏ hàng | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
|  | API - Quản lý lịch sử mua hàng | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - Tra cứu đơn hàng | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - Xem danh sách thông tin đơn hàng/lịch sử mua hàng | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - Xem chi tiết đơn hàng | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - Xem lịch sử auto-buy | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - ghi log lịch sử mua hàng | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - lịch sử sms | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
|  | API - Tin tức | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - Lấy danh sách tin tức | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - Lấy chi tiết tin tức | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
|  | API - Hợp tác | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - cập nhật data vào DB form hợp tác | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
|  | API - Cho CP nhập thông tin sản phẩm | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | ApI - Login, reset và quên mật khẩu cho CP | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - nhập dữ liệu từ form lên DB | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
|  | API - get danh sách sản phẩm từ CP | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - lấy danh sách sản phẩm từ CP | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - chi tiết sản phẩm từ CP | TrangTk |  |  | 0 |  | 0%