## CMS - PM
Master Plan
PROJECT NAME |  |  |  | START DATE
Digital Marketing |  |  |  | 2025-03-17
PROJECT MANAGER |  |  |  | END DATE |  |  | OVERALL PROGRESS
Nguyen Manh Thang |  |  |  | 2025-04-15
PROJECT DELIVERABLE Description of project deliverable
Xây dựng trang website digital market đảm bảo đầy đủ các tính năng trong URD. Target là 15/04/2025
|  | TASKS |  |  |  |  | DELIVERABLES |  | Wk 1 |  |  |  |  | Wk 2 |  |  |  |  | Wk 3 |  |  |  |  | Wk 4 |  |  |  |  | Wk 5 |  |  |  |  | Wk 6 |  |  |  |  | Wk 7 |  |  |  |  | Wk 8 |  |  |  |  | Wk 9 |  |  |  |  | Wk 10 |  |  |  |  | Wk 11 |  |  |  |  | Wk 12 |  |  |  |  | Wk 13 |  |  |  |  | Wk 14 |  |  |  |  | Wk 15 |  |  |  |  | Wk 16 |  |  |  |  | Wk 17 |  |  |  |  | Wk 18 |  |  |  |  | Wk 19 |  |  |  |  | Wk 20
STATUS | PRIORITY | TASK TITLES | OWNER | START DATE | END DATE | # of Days | DELIVERABLE | % COMPLETE | time axis 2025-03-17 to 2025-08-01
In Progress | MED | Project Kick Off |  |  |  | 0 |  | 0% | bar: 2025-03-17 to 2025-08-01
In Progress | MED | Nghiên cứu urd | ManhThang | 2025-03-17 | 2025-03-21 | 5 |  | 0% | bar: 2025-03-17 to 2025-03-21
Not Started | MED | Lên kế hoạch , master plan | ManhThang | 2025-03-19 | 2025-03-20 | 2 |  | 0% | bar: 2025-03-19 to 2025-03-20
Not Started | MED | Họp, trao đổi URD với vas | ManhThang | 2025-03-18 | 2025-03-21 | 4 |  | 0% | bar: 2025-03-18 to 2025-03-21
Not Started | MED | Xây dựng HLD draft | ManhThang | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1 |  | 0% | bar: 2025-03-24
Not Started | MED | Technical Plan | ManhThang | 2025-03-21 | 2025-03-21 | 1 |  | 0% | bar: 2025-03-21
Not Started | MED | DB development | ManhThang | 2025-03-21 | 2025-03-25 | 3 |  | 0% | bar: 2025-03-21 to 2025-03-25
Not Started | HIGH | 2.1 CMS DEVELOPMENT - Quản lý hệ thống |  |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Khởi tạo giao diện CMS | LongTH |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Form đăng nhập xác thực 2 lớp | LongTH |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Form tạo tài khoản | LongTH |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Quản lý quyền | LongTH |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Quản lý nhóm tài khoản | LongTH |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Quản lý tài khoản | LongTH |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | 2.2 CMS- Quản lý hoạt động kinh doanh | LongTH |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | [URD 3.1] Quản lý khách hàng | LongTH |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | [URD 3.2] Quản lý đơn hàng | LongTH |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | [URD 3.3] Quản lý menu | LongTH |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | [URD 3.4] Quản lý nhóm sản phẩm | LongTH |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | [URD 3.5] Quản lý sản phẩm | LongTH |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | [URD 3.6] Quản lý chính sách chi phí chiết khấu | LongTH |  |  | 0 |  | 0%
|  | 2.3 CMS - Quản lý đối tác | LongTH |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | [URD 4] CRUD đối tác | LongTH |  |  | 0 |  | 0%
|  | 2.3 CMS - Quản lý đối tác | LongTH |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | [URD 4] CRUD đối tác | LongTH |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | 2.4 CMS - Báo cáo thống kê | LongTH |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | [URD5] Báo cáo hàng hoá (tồn kho) | LongTH |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | [URD5] Báo cáo doanh thu tổng hợp | LongTH |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | [URD5] Báo cáo đăng ký làm đối tác | LongTH |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | 2.5 CMS - Quản lý thông tin | LongTH |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | [URD 6.1] Quản lý tin tức | LongTH |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | [URD 6.2] Quản lý banner | LongTH |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | [URD 6.3] Quản lý thông báo | LongTH |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | 2.6 CMS- Quản lý cấu hình | LongTH |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | [URD 7.1] Cấu hình mẫu MT theo nhóm SP | LongTH |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | 2.7 CMS- Tra cứu | LongTH |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Lịch sử gửi MT | LongTH |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Lịch sử tác động hệ thống | LongTH |  |  | 0 |  | 0%

## web
Master Plan - Website
PROJECT NAME |  |  |  | START DATE
Digital Marketing |  |  |  | 2025-03-24
PROJECT MANAGER |  |  |  | END DATE |  |  | OVERALL PROGRESS
Nguyen Manh Thang |  |  |  | 2025-04-15
PROJECT DELIVERABLE Description of project deliverable
Xây dựng trang website digital market đảm bảo đầy đủ các tính năng trong URD. Target là 15/04/2025
|  | TASKS |  |  |  |  | DELIVERABLES |  | Wk 1 |  |  |  |  | Wk 2 |  |  |  |  | Wk 3 |  |  |  |  | Wk 4 |  |  |  |  | Wk 5 |  |  |  |  | Wk 6 |  |  |  |  | Wk 7 |  |  |  |  | Wk 8 |  |  |  |  | Wk 9 |  |  |  |  | Wk 10 |  |  |  |  | Wk 11 |  |  |  |  | Wk 12 |  |  |  |  | Wk 13 |  |  |  |  | Wk 14 |  |  |  |  | Wk 15 |  |  |  |  | Wk 16 |  |  |  |  | Wk 17 |  |  |  |  | Wk 18 |  |  |  |  | Wk 19 |  |  |  |  | Wk 20
STATUS | PRIORITY | TASK TITLES | OWNER | START DATE | END DATE | # of Days | DELIVERABLE | % COMPLETE | time axis 2025-03-24 to 2025-08-08
Not Started | HIGH | Website - Homepage |  |  |  | 0 |  | 0% | bar: 2025-03-24 to 2025-08-08
Not Started | HIGH | Nghiên cứu URD, layout góp ý phản hồi | DEV2 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1 |  | 0% | bar: 2025-03-24
Not Started | HIGH | Khởi tạo project, tạo các component | DEV2 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 1 |  | 0% | bar: 2025-03-25
Not Started | HIGH | Load giao diện menu | DEV2 |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Gọi api lấy dữ liệu banner | DEV2 |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Gọi api lấy dữ liệu sản phẩm thuộc cate hiển thị lên trang chủ | DEV2 |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Hiển thị header, footer | DEV2 |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Gọi api lấy dữ liệu đối tác và hiển thị lên trang chủ | DEV2 |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Website - Trang danh sách sp theo cate, nhóm |  |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Hiển thị danh sách sản phẩm theo cate hoặc nhóm | DEV1 |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Hiển thị chi tiết sản pẩm như cấu hình: giá, sale off | DEV1 |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Website - Đăng ký | DEV1 |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Hiển thị giao diện đăng ký | DEV1 |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Call api đăng ký tài khoản theo kịch bản URD | DEV1 |  |  | 0 |  | 0%
|  | Website - Đăng nhập | DEV1 |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Đăng nhập, đăng xuất, quên mật khẩu | DEV1 |  |  | 0 |  | 0%
|  | Website - Sản phẩm |  |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Hiển thị chi tiết sản phẩm như thiết kế | DEV1 |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Tìm kiếm sản phẩm | DEV1 |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | DEV1 |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Đặt mua sản phẩm | DEV1 |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Thanh toán sản phẩm qua tk chính, tài khoản ví vnpt pay | DEV1 |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Đăng ký auto-buy | DEV1 |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Giao diện nhận hàng - kết quả mua bán | DEV1 |  |  | 0 |  | 0%
|  | Website - Quản lý giỏ hàng |  |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Xem giỏ hàng | DEV1 |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Chỉnh sửa giỏ hàng | DEV1 |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Thanh toán nhiều sản phẩm trong giỏ hàng | DEV1 |  |  | 0 |  | 0%
|  | Website - Quản lý lịch sử mua hàng |  |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Tra cứu đơn hàng | DEV1 |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Xem danh sách thông tin đơn hàng/lịch sử mua hàng | DEV1 |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Xem chi tiết đơn hàng | DEV1 |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Xem lịch sử auto-buy | DEV1 |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Nhận SMS định kỳ thông báo về sản phẩm | DEV1 |  |  | 0 |  | 0%
|  | Website - Tin tức |  |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Xem danh sách tin tức | DEV1 |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Đọc chi tiết tin tức | DEV1 |  |  | 0 |  | 0%
|  | Website - Cá nhân |  |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Xem thông tin | DEV1 |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Cập nhật thông tin | DEV1 |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Đổi mật khẩu | DEV1 |  |  | 0 |  | 0%
|  | Website - Hợp tác |  |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Đăng ký trở thành đối tác | DEV1 |  |  | 0 |  | 0%
|  | Website - Cho CP nhập thông tin sản phẩm |  |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Xây trang login, reset và đổi mk | DEV1 |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Xây dựng trang nhập liệu theo form | DEV1 |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Gọi API login, reset, đổi mk, insert data | DEV1 |  |  | 0 |  | 0%

## API
Master Plan - Api
PROJECT NAME |  |  |  | START DATE
Digital Marketing |  |  |  | 2025-03-24
PROJECT MANAGER |  |  |  | END DATE |  |  | OVERALL PROGRESS
Nguyen Manh Thang |  |  |  | 2025-04-15
PROJECT DELIVERABLE Description of project deliverable
Xây dựng trang website digital market đảm bảo đầy đủ các tính năng trong URD. Target là 15/04/2025
|  | TASKS |  |  |  |  | DELIVERABLES |  | Wk 1 |  |  |  |  | Wk 2 |  |  |  |  | Wk 3 |  |  |  |  | Wk 4 |  |  |  |  | Wk 5 |  |  |  |  | Wk 6 |  |  |  |  | Wk 7 |  |  |  |  | Wk 8 |  |  |  |  | Wk 9 |  |  |  |  | Wk 10 |  |  |  |  | Wk 11 |  |  |  |  | Wk 12 |  |  |  |  | Wk 13 |  |  |  |  | Wk 14 |  |  |  |  | Wk 15 |  |  |  |  | Wk 16 |  |  |  |  | Wk 17 |  |  |  |  | Wk 18 |  |  |  |  | Wk 19 |  |  |  |  | Wk 20
STATUS | PRIORITY | TASK TITLES | OWNER | START DATE | END DATE | # of Days | DELIVERABLE | % COMPLETE | time axis 2025-03-24 to 2025-08-08
Not Started | HIGH | API - Tài khoản |  |  |  | 0 |  | 0% | bar: 2025-03-24 to 2025-08-08
Not Started | HIGH | API login | Trangtk | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 1 |  | 0% | bar: 2025-03-24
Not Started | HIGH | API reset mật khẩu | Trangtk | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 1 |  | 0% | bar: 2025-03-25
Not Started | HIGH | API khởi tạo tài khoản | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API gửi OTP | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API lấy thông tin tài khoản | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API cập nhật thông tin tài khoản | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | Gọi api lấy dữ liệu đối tác và hiển thị lên trang chủ | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API danh mục và category | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API lấy danh sách menu | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API lấy danh sách category | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API lấy danh sách sản phẩm theo danh mục hoặc cate | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
|  | API - Sản phẩm | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - Hiển thị chi tiết sản phẩm như thiết kế | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - Tìm kiếm sản phẩm | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - Đặt mua sản phẩm | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - Thanh toán sản phẩm qua tk chính, tài khoản ví vnpt pay | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - Đăng ký auto-buy | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - Giao diện nhận hàng - kết quả mua bán | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
|  | API - Quản lý giỏ hàng | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - Xem giỏ hàng | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - Cập nhật sửa giỏ hàng | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - Thanh toán giỏ hàng | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
|  | API - Quản lý lịch sử mua hàng | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - Tra cứu đơn hàng | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - Xem danh sách thông tin đơn hàng/lịch sử mua hàng | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - Xem chi tiết đơn hàng | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - Xem lịch sử auto-buy | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - ghi log lịch sử mua hàng | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - lịch sử sms | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
|  | API - Tin tức | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - Lấy danh sách tin tức | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - Lấy chi tiết tin tức | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
|  | API - Hợp tác | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - cập nhật data vào DB form hợp tác | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
|  | API - Cho CP nhập thông tin sản phẩm | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | ApI - Login, reset và quên mật khẩu cho CP | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - nhập dữ liệu từ form lên DB | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
|  | API - CP Service lấy thông tin sản phẩm từ CP | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - Login | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - Danh sách sản phẩm | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%
Not Started | HIGH | API - Chi tiết sản phẩm từ CP | Trangtk |  |  | 0 |  | 0%

## Resource
DROPDOWN KEYS - DO NOT DELETE
STATUS | PRIORITY | OWNER | Role | %Effort | Tech
Not Started | LOW | ManhThang | Plan + PM + Techlnical +Review | 100%
In Progress | MED | Trangtk | API | > 90% | Java Spring Boot
Complete | HIGH | LongTH |  | > 90% | Java Spring MVC, JSF
On Hold
Overdue
Needs Review
Needs Update